## ТЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту тепловоза ТГМ 4 А №2074 в объеме ТР-3 и освидетельствование колесных пар ООО «ТРАНЗИТКОМ»
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО«ТРАНЗИТКОМ»
| Ответственный по техническим вопросам: | Ушаков Данил Николаевич, мастер Железнодорожного участка, тел.8 (902) 312-90-28
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | Россия г.Волгоград ул.Шкирятова 32
2 | Предмет тендера
| Наименование работ | Выполнение работ по ремонту тепловоза ТГМ 4А №2074 в объеме ТР-3, освидетельствование колесных пар (проточка), автосцепок, воздушных резервуаров, тормозных цилиндров, скоростимера, тележк с занесением в паспорта в объеме ТР-3. ООО «ТРАНЗИТКОМ» г. Волгоград ул. Шкирятова 32)
| Виды и объёмы работ | Согласно руководство по капитальному и среднему ремонту Людиновского тепловозостроительного завода 24.04.02.000-83РК. Распоряжение АО «РЖД» №2631Р «Инструкция по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесны пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520мм.» - Тепловозы ТЭМ2: Руководство по эксплуатации и обслуживанию (издание 2) -1980 год; - Распоряжение Минтранса РФ от 30.03.2001 N АН-25-р «Об утверждении нормативно-технических документов» (вместе с «Технологией безопасной эксплуатации и ремонта подвижного состава промышленного железнодорожного транспорта»);
| Условия выполнения работ | Сроки выполнения работ с 01.10.2026г. по 1.11.2027г.
3 | Требования к качеству | В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по договору в рамках данного тендера, а также транспортные, командировочные расходы, расходы на проживание и питание специалистов (если потребуется) – для выполнения работ.
4 | Требования к подрядчику | Приезд потенциального подрядчика в пункт дислокации локомотива с целью предварительного осмотра локомотива до подачи заявки на участие в тендере; - по результатам осмотра представить калькуляцию затрат с расшифровкой по позициям; В случае проведения работ на базе Подрядчика включить в общую стоимость предложения следующие виды работ: - подготовка локомотива к пересылке (проведение ТО-5), оборудование локомотива (установка печи) для пересылки в зимний период к месту проведения ремонта и обратно, - оформление акта проверки технического состояния локомотива (форма ТУ-25) для следования локомотива к месту ремонта и обратно, - ж.д. тариф (провозная плата) к месту проведения ремонта и обратно, - сопровождение локомотива к месту проведения ремонта и обратно выполняется силами и средствами подрядчика. Локомотив по прибытию в депо заказчика должен находится в положении локомотивом вперёд к депо заказчика. Если ремонт проводится на базе Заказчика, то данные работы не требуется включать в общую стоимость предложения.
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее 18 месяцев. В течение всего гарантийного срока подрядчик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков подрядчик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
7 | Место расположения тепловоза | г. Волгоград ул. Шкирятова 32
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по договору в рамках данного тендера, а также транспортные, командировочные расходы, расходы на проживание и питание специалистов (если потребуется) – для выполнения работ.
10 | Приложения | Приложение №1Ведомость работ и материалов

## Форма ведомости объёмов работ
Форма ведомости объёмов работ
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Примечание
1 | Выполнение ремонтных работ тепловоза ТГМ 4 А №2074 в объеме ТР-3 |  |  | При формировании коммерческого предложения, указать весь перечень работ по ремонту тепловоза ТГМ 4 А №2074 в объеме ТР-3, освидетельствование колесных пар (с проточкой) с ревизией буксовых узлов в объеме ТР-3 с расценками по каждому виду работ, тоже по используемым запчастям.
2 | Освидетельствование колесных пар, автосцепок, воздушных резервуаров, тормозных цилиндров, скоростимера, тележек с занесением в паспорта в объеме ТР-3 тепловоза ТГМ 4А №2074
№ п/п | Перечень запасных частей при ТР-3 тепловоза ТГМ 4 №2074 | Ед.изм. | Количество | Цена в руб. с НДС/без НДС | Сумма
1. Дизель (агрегат)
1 | Комплект прокладок дизеля | компл | 1
2 | Комплект РТИ дизель 211Д-3 | компл | 1
3 | Венец 0211.09.032. | шт | 1
4 | Комплек поршневых колец | компл | 1
5 | Прокладка коллектора впуск, резина0210.05.035-1 | шт | 6
6 | Прокладка выпускного коллектора, металлографит с защитным кольцом 0210.05.034 | шт | 6
7 | Кольцо газового стыка 6ЧН21/21 0210.04.085-1 | шт | 6
8 | Прокладка 0210.05.054-1 | шт | 6
9 | Кольцо уплотнительное 0210.18.002-1 | шт | 24
10 | Кольцо 0110.05.054-1 | шт | 36
11 | Кольцо газового стыка 0210.04.085-1 | шт | 6
12 | Прокладка клапанной крышки верх 0210.05.046 | шт | 6
13 | Прокладка клапанной крышки низ 0210.05.048 | шт | 6
14 | Прокладка патрубка соединительного 0210.05.014 | шт | 6
15 | Прокладка выхлопного коллектора 0210.85.019-2 | шт | 1
16 | Прокладка соединения патрубков охлаждения коллектора выпускного, металлографит 0210.85.004 | шт | 6
17 | Прокладка крышки коллектора выпуска, металлграфит 0210.85.007-1 | шт | 1
18 | Ремкомплект водяного насоса основного контура с крыльчаткой | шт | 1
19 | Ремкомплект водяного насоса дополнительного контура с крыльчаткой | шт | 1
20 | Патрубок 0210.83.037 | шт | 1
21 | Рукав 0211.00.039 | шт | 2
Топливный насос высокого давления
23 | Пара плунжерная 961В.0616.23.030СБ | шт | 6
24 | Прокладка 961В.0616.23.062 | шт | 6
25 | Сальник 1.1-40х60-6 | шт | 1
26 | Распылитель 96А.24.010-7 | шт | 6
27 | Прокладка уплотнительная форсунки 0210.05.043-2 | шт | 6
28 | Кольцо У35-30-1 | шт | 6
29 | Прокладка 0211.80.019 | шт | 1
30 | Кольцо 0210.80.107 | шт | 8
31 | Прокладка Турбокомпрессора 0210.80.104-1 | шт | 1
32 | Элемент фильтрующий ЭТФ-4 | шт | 2
33 | Фильтр нрава 6-4-04 | шт | 10
34 | Элемент фильтрующий грубой очистки масла ФМ22-110(155.014,0211.36.030) | шт | 35
35 | Элемент фильтрующий грубой очистки масла ФМ22-110(155.014,0211.36.030) | шт | 35
36 | Прокладка 0210.33.009-2 | шт | 1
37 | Прокладка 0210.33.006-1 | шт | 1
38 | Амортизатор муфты 0211.35.004 | шт | 1
39 | Прокладка 0603.40.9943.0001 | шт | 1
40 | Прокладка 0603.40.9943.0001-01 | шт | 1
41 | Прокладка 0603.40.9943.0001-02 | шт | 1
42 | Прокладка 0603.50.6212.000(1-13-4) | шт | 1
43 | Прокладка 0603.40.9941.0001-01 | шт | 2
44 | Прокладка 0603.50.6212.001 | шт | 2
45 | Кольцо уплотнительное 0210.04.021-1 | шт | 5
46 | Прокладка 0210.085.004 | шт | 6
47 | Прокладка 0210.085.019-2 | шт | 1
48 | Прокладка 0210.085.007 | шт | 1
49 | Манжета тгм3.10.40.192 | шт | 5
50 | Стекло водомерное ТГМ3.10.10.105 | шт | 1
| Манжета 2ОМ.072 | шт | 15
51 | Кольцо сальника С.183 | шт | 2
52 | Прокладка С.183.5163.14 | шт | 2
53 | Прокладка секции | шт | 80
2 . Ремонт УГП
| Комплект РТИ УГП | компл | 1
| Комплект подшипников УГП | компл | 0.5
| Контакты контактных барабанов | шт | 10
| Контакт конического выключателя | шт | 4
| рем. Комплект уплотнений маслоохладителя УГП | компл | 1
3. Ремонт автотормозного оборудования
Компрессор
| Кольцо поршневое У190.пк.35.03.003 | шт | 2
| Кольцо поршневое У110.пк.35.04.003 | шт | 2
| Кольцо поршневое М110 ПК.35.04.004-1 | шт | 2
| Пластина клапана ПК35.03.005 | шт | 44
| Кольцо поршневое М190.ПК35.03.004-1 | шт | 1
| Комплект прокладок ВУ3,55/9 | компл | 1
| Манжета 1,1-60*85-3 | шт | 1
| Манжета 1,1-45*65-3 | шт | 1
| Манометр10 АТ | шт | 1
| Ремень В(Б) 1500 | шт | 1
Цилиндры, краны
| Уплотнения ОН11-61/4 | шт | 4
| Фильтр Э-114 | шт | 9
| Пружина ОН11-61/7 | шт | 2
| Манжета ОН11-61/19 | шт | 4
| Манжета тормозного цилиндра 508,12А | шт | 4
| Комплект РТИ кран машиниста усл.№394 | компл. | 1
| Комплект РТИ кран вспомогательного тормоза усл. №254 | компл. | 2
4. Электрооборудование и электроавтоматика
| Лампа прожекторная ПЖ75-600 | шт | 2
| Плавкая вставка на 60А,220В (ПР2У,60) | шт | 2
| Плавкая вставка на 6А,220В (ПР2У4,15А) | шт | 2
82 | Полупроводниковый термодатчиковПП-2 | шт | 3
83 | Плавкая вставка на 60А,220В (ПР2У,160) | шт | 1
84 | Электрощетка ЭГ-14 (12.5*44*40) | шт | 16
85 | Электрощетка ЭГ-2 (8*9*17,5) | шт | 6
86 | Щетка стартера МГ 4 10*32*32 еивц.685242,002 | шт | 8
87 | Механизм зацепления ЕИВЦ.303773,004 | шт | 1
88 | Щетка ЭГ-61 электродвигателей П-21М | шт | 8
89 | Щетка ЭГ-61 электродвигателей П-22М | шт | 8
90 | Ремень В(Б)-2000 | шт | 6
91 | ТКПД: контакт неподвижный ДЖТИ685186,011 | шт | 1
92 | ТКПД: контакт неподвижный ДЖТИ685186,012 | шт | 1
5. Ремонт экипажной части тепловоза
94 | Подвеска маятниковая 106.00.012-2 | шт | 2
95 | Балочка центрирующая 106.00.001-2 | шт | 2
96 | Клин тягового хомута 106.00.002-2 | шт | 2
97 | Уплотнение воздухораспределителя песочницы 108.01.10 | шт | 8
98 | Чехол в сборе 6.35.51.010 | шт | 8
99 | Опора балансира ТГМ4.35.40.119 | шт | 16
100 | Тележки, рессорное подвешивание, тормозная рычажная
101 | Колодка тормозная гребневая локомотивная тип М | шт | 8
102 | Манжета ШС-50 16.35.29.002 | шт | 16
Осевые редукторы и карданные валы
| Кольцо резиновое ТГМ3.35.29.158 | шт | 4
105 | Кольцо уплотнительное ТГМ54.35.25.022 | шт | 16
106 | Кольцо резиновое ТГМ3.35.29.158 | шт | 4
107 | Прокладка ТГМ 3.35.27.138 | шт | 4
108 | Прокладка ТГМ3.35.27.146 | шт | 4
109 | Кольцо ТГМ3.35.27.178 | шт | 2
Ремонт вспомогательного оборудование
| Вентиль муфтовой ДУ 15 | шт | 2
| Вентиль муфтовой ДУ25 | шт | 6
| Прокладка секции радиатора, металлографит ТЭ 3.02.108 | шт | 40
| Рем. Комплект воздухораспределителя песочницы | шт | 4
| Кольцо вентиля ВВ-32 | шт | 40
Подшипники
| Подшипник 413 | шт | 2
| Подшипник 309 | шт | 1
| Подшипник 32310 | шт | 1
120 | Подшипник 213 (закрытый) | шт | 2
121 | Подшипник 205 (закрытый) | шт | 1
122 | Подшипник 180312(закрытый) | шт | 2
123 | Подшипник (закрытый)213 | шт | 2
124 | Подшипник (закрытый) 205 | шт | 1
125 | Подшипник 206 | шт | 1
126 | Подшипник 312 | шт | 1
127 | Подшипник 314 | шт | 2
128 | Подшипник 105 | шт | 2
129 | Подшипник 204 | шт | 2
130 | Подшипник 302 | шт | 2
131 | Подшипник 215 | шт | 4
132 | Подшипник 314 | шт | 2
Очистка и покраска тепловоза
133 | Ветошь (обтирочный материал) | кг | 70
134 | Корщетка -насадка для УШМ 125 | шт | 2
135 | Горючие-смазочные материала
136 | Моторное масло WEGO M-14D2 205л | шт | 2
137 | Авиационное масло МС-20,1 Л | шт | 1
138 | Масло турбинное ТП-22С | кг | 300
139 | Масло компрессорное КС-19 | л | 8
140 | Масло трансмиссионное ТСП-15К | кг | 160
141 | Пропан | л | 40
142 | Кислород | шт | 1
143 | Проволока сварочная 0,8 5 кг. | шт | 1
144 | Смазка | шт | 1
145 | Дизельное топливо | л | 200
146 | Растворитель 646 | л | 15
147 | Керосин Арикон ТС-1 канистра 21,5л. | шт | 5
148 | Уайт-спирит НЕРС+Нефрас С4 150/215 канистра 20 л. | шт | 3
149 | Баллон цанговый | шт | 5
150 | Герметик прокладок ABRO 999 | шт | 12
151 | Лабомид 203 | кг | 180
152 | Многоцелевая смазка LV -40 400 мл. | шт | 5
153 | Очиститель двигателя (канистра 22,5 кг) | шт | 2
154 | Паронит ПМБ | кг | 15
155 | Метизы разные | тепловоз | 1
| Очиститель U-87 (500 мл) | шт | 4
| Пенетратор U-88 (500 мл) | шт | 4
| Проявитель U-89 (500 мл) | шт | 4
| Концентрат магнитной суспензии КМС Диагма 1200 | кг | 5
| Гель для ультразвукового контроля и толщинометра | кг | 2

## График ремонта тепловоза
Сетевой график обслуживания и ремонтов тепловоза ТГМ-4 Согласно распоряжению Минтранса РФ от 30.03.2001 N АН-25-р (ред. От 08.06.2007)
№ | Наименование техники | № в САП | Гос № | Год выпуска | Характеристики | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Примечание
1 | ТГМ 4А №2074 |  |  | 1984 |  | ТО-3 | ТО-3 | ТР-1 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТР-1 | ТО-3 | ТО-3 | ТР-3 | ТО-3 | ТО-3
2 | ТГМ 4А №1358 |  |  | 1981 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-3
3 | ЖД пути |  |  |  |  | обслуживание | обслуживание | обслуживание | обслуживание | обслуживание | обслуживание | обслуживание | обслуживание | обслуживание | обслуживание | обслуживание | обслуживание

## Лист1
ТР-3 выполняются в локомотивных депо или ремонтных базах промышленности комплексными и специализированными бригадами.
2.2.1. Текущий ремонт ТР-1 | 2.2.2. Текущий ремонт ТР-2 | 2.2.3. Текущий ремонт ТР-3
При текущем ремонте ТР-1 выполняются все работы, проводимые при ТО-3, и дополнительно следующие: | На текущем ремонте ТР-2 выполняют все работы в объеме ТР-1 и дополнительно у тепловозов: | На текущем ремонте ТР-3 выполняется ремонт ТР-2 в полном объеме, кроме того:
по дизелю: осматривают и проверяют без разборки узлов состояние картера, шатунно-поршневой группы и распределительного механизма; измеряют зазоры на масло в подшипниках коленчатого вала; проверяют угол определения подачи топлива, производят ревизию состояния форсунок и водяных насосов, очистку фильтров масла, топлива и воздуха; | по дизелю и вспомогательному оборудованию: ремонт цилиндровых крышек, шатунно-поршневой группы с разборкой; осмотр коленчатого вала и его подшипников с предварительным измерением зазоров "на масло", водяного и масляного насосов, топливной аппаратуры, регулятора частоты вращения, трубовоздуходувки, нагнетателя; трубокомпрессора и редуктора вентилятора холодильника; очистку фильтров топлива, масла и воздуха; | по дизелю и вспомогательному оборудованию: ремонт цилиндро-поршневой группы, цилиндровых крышек и рычагов толканий клапанов, масляного и водяного насосов и их приводов; топливной аппаратуры, фильтров, регулятора частоты вращения с приводом, секций холодильника:
по электрическому оборудованию: осматривают и проверяют (без разборки узлов) тяговые двигатели, тяговый генератор, вспомогательные машины и электроаппаратуру, а также правильность работы всех электрических цепей; | по электрическому оборудованию: ремонт электропневматических приводов регуляторов частоты вращения, контакторов, реверсора, вентилей; прожировку кожаных манжет аппаратов; ревизию якорных подшипников всех электрических машин, кроме тяговых двигателей, генератора и двухмашинного агрегата, контрольно-тренировочный цикл заряда аккумуляторной батареи; | по электрическому оборудованию дополнительно к ТР-2 ремонтируют тяговые электродвигатели, тяговый генератор и двухмашинный агрегат, электроаппараты и аккумуляторную батарею со снятием с тепловоза и разборкой;
по гидропередаче: производят контрольный анализ масла гидропередачи, проверку состояния клапанов опорожнения гидромуфты, ревизию блокировочного клапана с разборкой, осмотр и очистку магнитного фильтра откачивающего насоса с разборкой и проверкой четкости работы клапана и проверяют крепление шкива отбора мощности; | по гидропередаче: производят полную замену масла в гидропередаче независимо от браковочных норм; проверяют состояние ответственных узлов гидропередачи, промывают и продувают сжатым воздухом каналы всех форсунок системы смазки; выполняют ревизию сервоцилиндров, механизма реверса с выемкой подвижных муфт; промывают внутреннюю полость верхнего и нижнего картеров передачи, осматривают золотники золотниковой коробки; проводят ревизию всех насосов гидропередачи с испытанием их на стендах; проверяют с выемкой золотники электрогидравлических вентилей, а также состояние воздухопроводов системы управления реверс режимных механизмов; | по гидропередаче: осматривают и ремонтируют гидропередачу с разборкой узлов; осматривают все зубчатые колеса; вскрывают основные люки; выполняют проверку состояния подшипников, сепараторов, упорных буртов крышек и других элементов подшипниковых узлов гидропередачи, ревизию всех насосов с обкаткой на стенде, заправляют гидропередачу свежим маслом.
по экипажной части: осматривают и проверяют без разборки узлов детали ходовых частей, сочленений тепловоза, рессорного подвешивания, рычажной передачи, автосцепных устройств и песочниц, производят ревизию автотормозного оборудования, компрессора и зубчатых передач, измеряют зазор "на масло" в моторно-осевых подшипниках тяговых электродвигателей. | по экипажной части: осматривают кожуха зубчатой передачи; выполняют ревизию роликовых букс с проверкой разбегов колесных пар, ремонт вентиляторов тяговых двигателей; осматривают осевые карданные валы с отсоединением их от фланцев КПП или от фланцев раздаточного вала и осевых редукторов, а также осматривают малые осевые карданные валы без съемки с тепловоза; | по экипажной части: выкатывают из-под тепловоза тележки и полностью их разбирают; выполняют освидетельствование колесных пар с обточкой бандажей; ремонтируют рамы, тележки, буксы, рессорное подвешивание, опоры, рамы тепловозов, карданные валы и осевые редукторы, кузовное оборудование. При обнаружении повреждений зубчатых колес, подшипников и других ответственных узлов гидропередачу снимают с тепловоза для полной разборки и освидетельствования;
по автосцепным устройствам и тормозу: выполняют ремонт компрессора и автотормозных приборов, полный осмотр автосцепки, фрукционных аппаратов и сочленения тепловозов.
По окончании ТР-1 тепловозы с электропередачей подвергаются контрольным реостатом испытаниям для проверки работы дизель-генераторной установки с частичной регулировкой электрических аппаратов. | По окончании ТР-2 тепловозы с электрической передачей проходят полные реостатные испытания. | По окончании ТР-3 тепловозы с электропередачей подвергаются полным реостатным испытаниям, а также обкаточным испытаниям.