## ТЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по замене осевых компенсаторов, расположенных на опорах №12, №32, №98, №110 газопровода отопительного газа №5113 для ООО "ВОЛМА-Байкал"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО"ВОЛМА -Байкал"
| Ответственный по техническим вопросам: | Энергетик ООО "ВОЛМА-Байкал" Савранов Андрей Владимирович +7 (950) 127-36-67, energips@mail.ru
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | Россия г. 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Кв-л 4 (первый промышленный массив ), стр. 4, пом. 33
2 | Предмет тендера
| Наименование работ | Демонтаж-монтаж осевых компенсаторов расположенных на опорах №12, №32, №98, №110 газопровода 5113
| Объём работ | Согласно ведомости объёмов работ. Выполнить демонтаж-монтаж четырех осевых компенсаторов, расположенных на опорах №12, №32, №98, №110 газопровода отопительного газа №5113, принадлежащего ООО «ВОЛМА-Байкал».
| Условия выполнения работ | Работа на действующей (остановленной на период проведения ремонтва) эстакаде газопровода 5113, работа на высоте 5,800 м с применением грузоподъемных механизмов с соблюдением требований ГОСТ 34741-2021. Грузоподъемные механизмы для выполения работ предоставляются подрядчиком. Высота верха траверсы от уровня земли 5800 мм Диаметр трубопровода Ду 1200 мм, Дн 1220 мм Толщина стенки трубопровода 8-9 мм Среда - отопительный газ PN -25к Па Материал- углеродистая сталь
3 | Требования к качеству | Работы выполняются в соответствие разделам проекта, ГОСТ, СНиП, СП. Приемка осуществляется при положительном заключении оценки качества сварных соединений, неразрушающим способом (дефектоскопия/ультразвуковой). Предоставление: удостоверение качестве ремонта газопровода № 5113,акт визуального и измерительного контроля кромки,акт визуального и измерительного контроля на стыки, акт на прочность, акт на промывку и продувку, акт на герметичность, акт на проверку сварочно-технологических свойств электродов, сертификат качества электродов,
4 | Требования к исполнителю | Производить работы с соблюдение правил техники безопасности согласно «ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ по безопасному проведению работ по подготовке к ремонту трубопровода 5113 Ду1200 схемы 80.». Наличие сидетельства об аккредитации ЛНК, членства в СРО, а также техническое оснащение (ГПМ, материалы, механизмы, инструменты, оборудования). Обученный и аттестованный персонал (дефектоскопист, сварщики, слесаря, стропальщики) с наличием удостоверений.
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее 24 месяцев. В течение всего гарантийного срока исполнитель гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков исполнитель осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Срок выполнения работ | в течение 15-30 рабочих дней, но не позднее 20.06.2023г.
7 | Место выполнения работ | 665800, Иркутская обл., г.Ангарск, промзона, трасса трубопровода 5113
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту оказания услуг с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе оказания услуг, в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по договору в рамках данного тендера, а также транспортные, командировочные расходы, расходы на проживание и питание специалистов (если потребуется) – для оказания услуг.
10 | Приложения | Форма ведомости объемов работ

## Форма ведомости объемов работ
Ведомость объёмов работ
Перечень работ
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Примечание
1 | Перед началом работ по демонтажу компенсаторов связать между собой части основного магистрального трубопровода с помощью швеллера с двух сторон | шт. | 4 | Высота верха траверсы от уровня земли 5800 мм Диаметр трубопровода Ду 1200 мм, Дн 1220 мм Толщина стенки трубопровода 8-9 мм Среда - отопительный газ PN -25к Па Материал- углеродистая сталь
2 | Демонтировать существующие (неисправные) осевые компенсаторы с катушками на опорах №12, №32, №98, №110 газопровода отопительного газа №5113 | шт. | 4
3 | Установить компенсаторы осевые четырех-линзовый Ду1200 с катушками вместо демонтированных | шт. | 4
4 | Допускается только электрическая сварка с использованием электродов Э50А (ГОСТ 9467-75) марки УОНИИ 13/55 3,0 с зачисткой обвариваемых поверхностей и наложением двойного шва
Давальческий материал
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Количество
1 | Компенсаторы осевые четырех-линзовый Ду1200 (ТУ 25.30.12-004-30427931-2019) предоставлются Заказчиком | шт. | 4 | Давальческий материал