## ТЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт огнеупорной кладки гипсоварочной печи для ООО "ВОЛМА-ВТР"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
I | Контактная информация
| Заказчик: | ООО "ВОЛМА-ВТР"
| Ответственный за переговоры (ФИО, должность) | Крюков Евгений Анатольевич, Механик Моб.+7 (905) 397-13-89, kryukov@volma.ru
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36
2 | Предмет тендера
| Наименование работ | Ремонт огнеупорной кладки гипсоварочной печи ER-RK-2819.5 участка гипса для ООО "ВОЛМА-ВТР"
| Объём работ | Согласно ведомости объёмов работ (Приложение 1)
| Условия выполнения работ | Кладка осуществляется насухую. Температура в камере смешивания 1250 С. При проведении работ по огнеупорной кладке необходимо соблюдать правила безопасности и технической эксплуатации, установленные для данных предприятий, а также учитывать специфические условия работы по транспортированию материалов и использованию эксплуатационного подъемно-транспортного оборудования. Требования к кладке печи осуществляются согласно СВОДА ПРАВИЛ СП 83.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП III-24—7
3 | Требования к качеству | *Кладка из материала ведется за исключением сводов при выпол нении их кольцами. Слои кладки из различных материалов не за исключением мест, специально указанных в проекте. *Швы в кладке из штучных огнеупорных изделий должны быть заполнены раствором, при кладке насухо — огнеупорным порошком. Во избежание высыпания порошка допускается подмазывать торцевые швы огнеупорным раствором. Незаполненные швы не допускаются. *Подвергшийся теске кирпич следует укладывать тесаной стороной внутрь кладки, так же как и кирпич с отбитыми ребрами. *При выполнении кладки с толщиной шва менее 0,5 мм подгонку штучных огнеупоров осуществля ют с использованием станков для резки огнеупоров, оснащенных керамическими и алмазными режу щими дисками. *Основание пола перед кладкой в случае необходимости выравнивают при помощи раство ров. При выравнивании с применением сухих порошков рекомендуется уплотнение с помощью пневмотрамбовок. *Верхний (лицевой) ряд пода печей и иных тепловых агрегатов надлежит выполнять, уклады вая кирпич ложковой стороной поперек движения газов, шлака или металла, либо в «елочку»
4 | Требования к подрядчику | Все работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, Чертежом (Приложение 2) и ведомостью объемов работ (Приложение 1)
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее 24 месяцев. В течение всего гарантийного срока подрядчик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков подрядчик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Срок выполнения работ | до 20 декабря 2022 г.
7 | Место выполнения работ | ООО "ВОЛМА-ВТР", 400006, г.Волгоград, ул. Шкирятова, 36
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по договору в рамках данного тендера, а также транспортные, командировочные расходы, расходы на проживание и питание специалистов (если потребуется) – для выполнения работ.
10 | Приложения | Приложение 1. Ведомость объёмов работ Приложение 2. Чертеж

## ведомость объемов работ
Приложение 1
Ведомость объёмов работ
Перечень работ
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Примечание
1 | Демонтаж старой кладки/монтаж новой кладки из кирпича огнеупорного ША-25 | м3 | 3.5 | 1700 шт.
2 | Демонтаж старой кладки/монтаж новой кладки из кирпича огнеупорного ША-26 | м3 | 5.05 | 2500 шт.
3 | Демонтаж/монтаж асбокартона КАОН-1 | шт | 50
4 | Демонтаж старой кладки/монтаж новой кладки из кирпича огнеупорного ША-42 | м3 | 1.22 | 600 шт.
5 | Демонтаж старой кладки/монтаж новой кладки из кирпича огнеупорного ША-5 | м3 | 0.2 | 100 шт.
6. | Уборка отработанного материала
Перечень давальческих материалов (предоставляется ООО ВОЛМА-ВТР)
№ п/п | Наименование материалов, тех.характеристика | Ед.изм. | Количество | Примечание
1 | Кирпич огнеупорный шамотный ША-25 250х124х65/45мм Температура применнения 1400°C | шт. | 1700
2 | Кирпич огнеупорный шамотный ША-26 250х124х65/45мм Температура применения 1400°C | шт. | 2500
3 | Кирпич огнеупорный шамотный ША-42 Размер 230х114х65/75 Температура применения 1400°C | шт. | 600 | Кирпичи ША-42, ША-5 используются в качестве докладки футеровки гипсоварочной печи печи
4 | Кирпич огнеупорный шамотный ША-5 Размер 230х114х65 Температура применения 1400°C | шт. | 100
5 | Мертель шамотный огнеупотный МШ-28 | тн. | 1
6 | Асбокартон марка КАОН-1 размер 1000х800х8 мм | шт. | 50 | прокладывается между корпусом теплогенератора и огнеупорной кладкой. Шов кладочного раствора (мертель) между кирпичами не более 1 мм

## Чертеж
Приложение 2