## ТЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по замене упоров, запаковке крепления бандажа и механической наладке гипсоварочной печи для ООО "ВОЛМА-ВТР"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
I | Контактная информация
| Заказчик: | ООО"ВОЛМА -ВТР"
| Ответственный по техническим вопросам | Бычков Александр Александрович, Механик Тел/факс Моб. 8 (961) 060-46-58 a-lek-n@mail.ru
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36
2 | Предмет тендера
| Наименование работ | Работы по замене упоров, запаковка и механическая выверка для гипсоварочной печи ER-RK 2819.5, 25 т/ч, 110 kW для ООО "ВОЛМА-ВТР"
| Технические характеристики печи | Гипсоварочный участок, +-30° Диаметр поворотной части печи -3450 мм длина поворотной части -19500 мм кол-во опор-2 шт. кол-во приводов -1 шт.
| Объём работ | Согласно ведомости объема работ (Приложение №1 к ТЗ)
| Условия выполнения работ | Работы проводятся на территории Заказчика. Оборудование, инструменты и расходные материалы, необходимые для проведения работ, поставляет Подрядчик.
3 | Требования к качеству | По результатам работ поставщик услуг предоставляет технический отчет с учетом подготовительных, диагностический и наладочных работ.Упоры должны быть приварены, а клинья запакованы и прикручены в свои посадочные места. После проведенного ремонта и регулировок, бандажи должны быть отцентрованы и механически налажены в соответствии с руководством по эксплуатации печи обжиговой.
4 | Требования к подрядчику | Все работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее 12 месяцев. В течение всего гарантийного срока подрядчик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков подрядчик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Срок выполнения работ | Общая продолжительность работ не более 10 (десяти) календарных дней, в соответствии с графиком, установленным Заказчиком при согласовывании Сторонами дополнительно, является приложением к основному договору.Ориентировочная дата начала работ 20.12.2023
7 | Место выполнения работ | ООО «ВОЛМА-ВТР», 400006, г.Волгоград, ул. Шкирятова, 36
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по договору в рамках данного тендера, а также транспортные, командировочные расходы, расходы на проживание и питание специалистов (если потребуется) – для выполнения работ.
10 | Приложения | Приложение 1. Ведомость объемов работ Приложение 2-4. Паспорт, список деталей, чертеж
| Подготовил: | _________________________________________
| Согласовано: | _________________________________________

## Ведомость объемов работ
Приложение 1
Ведомость объёмов работ
Перечень работ
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Примечание
1 | Замена упоров крепления бандажа | шт | 36
2 | Запаковка клиньев крепления бандажа | шт | 36
3 | Затяжка клиньев крепления бандажа | шт | 36
4 | Центровка бандажа 3450ммх3000мм | шт | 2
5 | Проведение выверки оси вращения печи в горизонтальной и вертикальной плоскости, выверку положения опорных роликов | шт | 1 |  | .
6 | Предоставление технического отчета | шт | 1
Перечень ипользуемых материалов
№ п/п | Наименование материалов, тех.характеристика | Ед.изм. | Количество | Примечание
1 | Все оборудование, инструменты и материалы, необходимые для проведения работ, поставляет Подрядчик

## Паспорт печи
Приложение к техническому заданию
Паспорт изделия
Перечень необходимых запасных частей

## список деталей
Приложение 2

## Чертеж опор и клиньев
Приложение 3