## ТЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по монтажу огнеупорной кладки для ООО ВОЛМА
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО ВОЛМА
| Ответственный по техническим вопросам: | Кузьмин Илья Владимирович, И.О. Главного механика +7 (969) 293-82-66 , kuzmin@volma.ru
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128
2 | Предмет тендера
| Наименование работ | Работы по монтажу огнеупорной кладки: 1.Топки теплогенераторов №1, №2, №3 на участке ГКЛ; 2.Топочной части печи HR-5 на участке Ангидрид; 3.Топочной части котла №1 на учаске гипсоварения.
| Объём работ | Согласно ведомости объёмов работ (Приложение 1)
| Условия выполнения работ | Кладка осуществляется насухую. Температура в камере смешивания 1250 С. При проведении работ по огнеупорной кладке необходимо соблюдать правила безопасности и технической эксплуатации, установленные для данных предприятий, а также учитывать специфические условия работы по транспортированию материалов и использованию эксплуатационного подъемно-транспортного оборудования. Требования к кладке печи осуществляются согласно СВОДА ПРАВИЛ СП 83.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП III-24—7
3 | Требования к качеству | *Кладка из материала ведется за исключением сводов при выпол нении их кольцами. Слои кладки из различных материалов не за исключением мест, специально указанных в проекте. *Швы в кладке из штучных огнеупорных изделий должны быть заполнены раствором, при кладке насухо — огнеупорным порошком. Во избежание высыпания порошка допускается подмазывать торцевые швы огнеупорным раствором. Незаполненные швы не допускаются. *Подвергшийся теске кирпич следует укладывать тесаной стороной внутрь кладки, так же как и кирпич с отбитыми ребрами. *При выполнении кладки с толщиной шва менее 0,5 мм подгонку штучных огнеупоров осуществля ют с использованием станков для резки огнеупоров, оснащенных керамическими и алмазными режу щими дисками. *Основание пола перед кладкой в случае необходимости выравнивают при помощи раство ров. При выравнивании с применением сухих порошков рекомендуется уплотнение с помощью пневмотрамбовок. *Верхний (лицевой) ряд пода печей и иных тепловых агрегатов надлежит выполнять, уклады вая кирпич ложковой стороной поперек движения газов, шлака или металла, либо в «елочку»
4 | Требования к подрядчику | Все работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, Чертежами (Приложение 2) и ведомостью объемов работ (Приложение 1)
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее 24 месяцев. В течение всего гарантийного срока подрядчик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков подрядчик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Срок выполнения работ | с 25.12.2022 по 08.01.2023
7 | Место выполнения работ | ООО "ВОЛМА", 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по договору в рамках данного тендера, а также транспортные, командировочные расходы, расходы на проживание и питание специалистов (если потребуется) – для выполнения работ.
10 | Приложения | Приложение 1. Ведомость объёмов работ Приложение 2. Чертежи
Note on C12: polupanova: наименование объектов не совпадает с ТЗ на поставку, мы же покупаем кирпичи для тех объектов?

## Форма ведомости объёмов работ
Приложение 1
Ведомость объёмов работ
Перечень работ
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Примечание
Топки теплогенераторов №1, №2, №3 на участке ГКЛ | Монтаж огнеупорной кладки лобовой стенки с горелочным камнем | м3 | 0.45 | Чертёж футеровки '!R1C1
| Монтаж огнеупорной кладки цилиндрической части топки теплогенератора | м3 | 0.85 | Общий чертёж футеровки'!R1C1
| Монтаж огнеупорной кладки цилиндрической части корпуса теплогенератора | м3 | 0.8
| Монтаж асбокартона КАОН-5 | шт. | 10 | прокладывается между корпусом теплогенератора и огнеупорной кладкой. Шов кладочного раствора (мертель) между кирпичами не более 1 мм
| Монтаж огнеупорной кладки лобовой стенки с горелочным камнем | м3 | 0.45
| Монтаж огнеупорной кладки цилиндрической части топки теплогенератора | м3 | 0.85
| Монтаж огнеупорной кладки цилиндрической части корпуса теплогенератора | м3 | 0.8
| Монтаж асбокартона КАОН-5 | шт. | 10 | прокладывается между корпусом теплогенератора и огнеупорной кладкой. Шов кладочного раствора (мертель) между кирпичами не более 1 мм
| Монтаж огнеупорной кладки лобовой стенки с горелочным камнем | м3 | 0.45
| Монтаж огнеупорной кладки цилиндрической части топки теплогенератора | м3 | 0.85
| Монтаж огнеупорной кладки цилиндрической части корпуса теплогенератора | м3 | 0.8
| Монтаж асбокартона КАОН-5 | шт. | 10 | прокладывается между корпусом теплогенератора и огнеупорной кладкой. Шов кладочного раствора (мертель) между кирпичами не более 1 мм
Топочной части котла №1 на учаске гипсоварения | Монтаж горелочных камней ГНП-7 | шт | 2 | Чертёж топки №1'!R1C1
| Монтаж огнеупорной кладки передней стенки | м3 | 1
| Монтаж огнеупорной кладки задней стенки, восстановление кладки между топкой и котлом, изготовление кольца перехода под днище котла. | м3 | 3.5
| Монтаж огнеупорной кладки боковых стенок | м3 | 2.8
| Монтаж свода топки | м3 | 3
| Монтаж рассекателя пламени . | м3 | 0.3
Топочной части печи HR-5 на участке Ангидрид | Монтаж огнеупорной кладки в топочной части длиной 3м | м3 | 5 | Чертёж футеровки печи HR-5'!R1C1
Перечень давальческих материалов (предоставляется ООО ВОЛМА-ВТР)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Количество | Примечание
Теплогенераторы №1№2№3 | Горелочный камень ГНП-8 | шт | 2 | Весь материал поставляеться ПП.ВОЛМА
| Горелочный камень ГНП-7 | шт | 1
| Изделия шамотные ША-44 | шт | 1134
| Шамотные изделия ША-45 | шт | 300
| Шамотное изделие ША-5 | шт | 800
| Кирпич МКС-72 №44 | шт | 567
| Кирпич МКС-72 №45 | шт | 150
| Кирпич МКС-72 №5 | шт | 400
| Мертель ММК-72 тонкий помол | тн | 1
| Асбокартон марка КАОН-5 100х2000 | шт | 30
Топочной части котла №1 на учаске гипсоварения | Шамотные изделия ША-25 | шт | 1850
| Изделия шамотные ША-44 | шт | 1000
| Шамотные изделия ША-45 | шт | 400
| Шамотное изделие ША-5 | шт | 2900
| Кирпич шамотный ША-94 (460*230*90) | шт | 6
| Кирпич шамотный пятовый ША-69 | шт | 50
| Кирпич термостойкий красный (керамический полнотелый лицевой) | шт | 300
| Горелочный камень ГНП-7 | шт | 2
| Мертель МШ-39 | тн | 3
Топочной части печи HR-5 на участке Ангидрид | Шамотные изделия ША-25 | шт | 1400
| Шамотные изделия ША-26 | шт | 1400

## Чертёж футеровки
Приложение 2
Чертеж футеровки | лист 1

## Общий чертёж футеровки
Приложение 2
Общий чертеж футеровки | лист 2

## Чертёж топки №1
Приложение 2
Чертеж футеровки топки №1 | лист 3

## Чертёж футеровки печи HR-5
Приложение 2
Чертеж футеровки печи HR-5 | лист 4

## Чертёж ГНП-7-8
Чертёж ГНП-7 | Приложение 2
лист 5
Чертёж ГНП-8